Дорожная карта по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС НОО в 2022-2023 гг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Документ по результатам мероприятия |
|  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники | Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО |
|  | Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проект ООП НОО |
|  | Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 сентября 2022 года | Директор | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 октября 2022 года | Специалист по кадрам | Должностные инструкции |
|  | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО | До 1 ноября 2022 года | Заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
|  | Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно образовательной среды | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
|  | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС НОО | Сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Директор | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |